## 宜州
2023年自治区级市级层面统筹推进重大项目建设进度月报表（3月）
金额单位：万元
序号 | 项目代码 | 行业分类 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 自开工以来至2022年12月底累计完成投资 | 2023年计划投资 | 2023年1月至3月累计完成投资 | 实际开竣工月份 | 工程形象进度 | 存在主要问题和困难 | 需区、市县部门联席协调会议解决的问题 | 项目业主 | 推进责任单位 | 备注
|  |  | 合计 | 32 | 1290667.6 | 318646 | 187175 | 41804 | 0.22334
|  |  | 自治区层面 | 13 | 529906 | 143886 | 50048 | 18108 | 0.36181
1 | 2017-451281-83-01-501210 | 社会民生-卫生事业 | 河池市宜州区中医医院老年病诊疗康复楼项目 | 建设含老年病门诊、老年病住院病区、老年病康复治疗区、附属配套用房等。 | 21000 | 12722 | 2000 | 700 |  | 已完成16层底板砼浇筑。 | 项目（一期）工程建设资金尚缺口13000万元，恳请自治区人民政府帮忙协调自治区财政厅解决政府专项债券资金6400万元，协调自治发改委解决中央预算内资金5000万元，解决项目建设资金困难。 | 需自治区人民政府帮忙协调自治区财政厅解决专项债券资金6400万元，协调自治区发改委解决中央预算内专项资金5000万元。 | 河池市宜州区中医医院 | 区卫健局
2 | 2017-451281-89-03-007202 | 产业项目-现代服务业-旅游业 | 广西古龙河—白龙洞风景名胜区六妹景区项目 | 建设九头山山地观光、下枧河水上游览等项目。 | 30000 | 5700 | 1000 | 207 |  | 1.游客中心已完成建设,目前正在开展周边景观工程；2.九头山上山路和环山路路基已完成，道路护栏已完成；3.九头山游步道已完成50%；4.九头山上山路路面硬化已完成50%；5.位于九头山的4块建设用地正在办理工程规划许可。 |  |  | 广西自然山水文化旅游投资有限公司 | 区文广体旅局
3 | 2018-451281-61-01-024663 | 产业项目-现代服务业-旅游业 | 广西古龙河-白龙洞风景名胜区龙洲岛景区配套服务区项目 | 建设刘三姐文化园、自驾车营地、休闲农业大棚等、环山休闲健身绿道、下枧河游客集散中心、刘三姐廊桥、旅游扶贫安置工程—竹坡馨苑及其配套设施。 | 50000 | 4750 | 1000 | 0 |  | 1.景区大门、游客集散中心外观灯光亮化工程已完成；2.民俗旅游村主体建设已完成；3.刘三姐船型基础已完成；4.刘三姐廊桥完成桩基础施工。因项目存在违法占用林地问题，项目业主资金短缺，相关行政审批手续暂时未能办理，2022年1月已停工至今。 | 项目存在违法占用林地问题未解决。 | 需宜州区人民政府协调宜州区林业局指导项目业主按要求依法依规拆除违建的固定建筑。 | 河池市宜康旅游投资发展有限公司 | 区文广体旅局
4 | 2017-451281-54-01-013436 | 基础设施-市政基础设施-道路及桥梁 | 宜州区高家堡道路工程 | 市政道路，全长7.87千米。 | 44496 | 16838 | 3000 | 101 |  | 各项前期工作已经完成，龙降路至江头路和欣荣路部分路段共约2.3公里已经完成道路沥青路面并通车使用；江头路至宜畔路路段已完成约750米雨污管埋设及过路箱涵。 | 1.欣荣路至刘三姐大道（K33+100～K41+850）涉及新增用地约495亩，已完成征收约100亩，约143亩签订协议未发放征地补偿款，约252亩完成土地丈量未签订协议。涉及房屋拆迁26户，已完成3户房屋拆迁补偿测算和23户前期调查工作，目前未开展相关征地拆迁工作；2.江头路至宜畔路用半幅道路用地指标17.76亩及刘三姐大道至龙降路段和宜畔路至欣荣路段用地指标338亩，尚未组卷上报；3.资金缺口3.8056亿元。 | 1.需宜州区人民政府协调宜州城区征地指挥部立即进场开展剩余路段征地拆迁工作；2.需宜州区人民政府协调宜州区自然资源局及时组卷申报，进行项目用地指标报批；3.需宜州区人民政府协调宜州区财政落实项目资金来源。 | 河池市宜州区城乡建设管理所 | 区住建局
5 | 2019-451281-48-01-002041 | 基础设施-市政基础设施-道路及桥梁 | 宜州区环城道路及景观提升建设工程（二期） | 环城路规划道路总长约6.11千米，包括高家堡东路、三桥路南段、三桥路北段等3条市政道路。 | 30915 | 21325 | 3675 | 70 |  | 浙大北路:已全面完成建设任务并竣工验收通车使用；浙大南路：已完成东升路至老铁路道路施工并通车使用；老铁路至高家堡东路路段两侧排水工程及过路1号、2号、3号、4号桥涵已完工，道路级配层已完成，正在进行妇保院相邻的排洪渠沟底水泥浇筑施工。高家堡东路：已完成路雨污管及路基换填。 | 1.项目建设资金缺口29787万元；2.浙大南路红线范围内约有0.5亩土地性质未调整。 | 1.恳请河池市人民政府帮忙协调河池市财政部门申请列入一般债券项目，申请上级补助资金；2.需宜州区人民政府协调宜州区自然资源局尽快解决道路用地指标报批问题。 | 河池市宜州区城乡建设管理所 | 区住建局
6 | 2203-451203-04-01-763693 | 产业项目-工业-纺织工业 | 广西宜州经济开发区轻纺城综合加工区标准厂房建设项目 | 总建筑面积18.83万平方米，建设标准厂房、职工宿舍，配套道路等。其中，新建入园道路4条，总长度2.26千米；路网提升改造道路3条，总长度2.27千米。 | 107688 | 8920 | 22000 | 4400 |  | 1.综合加工区西区： 雨水池桩基工程施工完成100%、雨水池土石方工程已完成100%；1#楼体工程完成90%、1#楼 1-6 轴主体工程已完成100%、1#楼消防工程50%、2#楼砌体工程完成100%2#楼防水工程已完成10%、2#楼抹灰工程已完成90%、2#楼消防工程90%；2.中山大道工程：土石方工程完成30%；3.工业园区既有路网修缮提升改造工程:：绿化工程完成100%；4.龙溪路工程：级配及水稳工程完成100%；5.宜畔路工程：路基工程完成100%，级配工程100%。 | 1.轻纺城综合加工区东区有28.3亩土地共432.36921万元征地款未发放，用地范围内有未迁坟（已付款迁坟29座），地上附着物尚未清表；2.因轻纺城综合加工区东区用地尚未落实，项目暂时无法正式建设；3.因用地未落实，项目前期工作虽已开展，但综合加工区东区用地规划条件尚未确定，各项规划设计图纸未能定稿。 | 1.请河池市人民政府协调河池市、宜州区自然资源局加快轻纺城综合加工区用地供应工作；2.请宜州区人民政府协调城区征地指挥部加快项目用地的征收工作，及时发放征地款，落实征地安置区。 | 广西宜州经济开发区投资开发建设有限责任公司 | 河池·宜州工业园区管委会
7 | 2101-451203-04-01-860593 | 产业项目-特色农业-农产品加工 | 广西宜州经济开发区茧丝绸产业园标准厂房项目 | 总建筑面积87700平方米，建设标准厂房A区、B区；配套建设入园道路，全长1200米。 | 38873 | 26470 | 16873 | 1600 |  | 标准厂房B区2#、3#、5#、6#、7#厂房已主体封顶，正在进行装修和设备安装；1#厂房正在进行钢结构施工，完成工程量70%；4#厂房完成主体工程70%；完成配套道路龙溪路道路水稳层施工，已铺设道路排水管2000米，箱涵工程完成100%。A区完成场地平整。 | 配套道路龙溪路、四桥路用地指标尚未获得。 | 请河池市人民政府协调河池市、宜州区自然资源局加快配套道路龙溪路、四桥路用地指标报批工作。 | 广西宜州经济开发区投资开发建设有限责任公司 | 河池·宜州工业园区管委会
8 | 2017-451281-48-01-032010 | 基础设施项目-交通-其他交通设施 | 省道S305宜州经北牙至龙头公路 | 二级公路，全长72千米，路基红线宽10米。 | 44337 | 47161 | 500 | 30 |  | 已完成主体工程建设，正在开展安防等附属设施的建设。 | 省道S305宜州经北牙至龙头项目占用基本农田564亩，2022年9月已列入用地“三区三线”调整范围，待落实耕地占补平衡。 | 请求宜州区人民政府协调自然资源局尽快落实耕地占补平衡。 | 宜州区交通运输局 | 区交通局
9 | 2017-451281-48-01-017976 | 基础设施-交通-其他交通设施 | 河池市宜州区交通运输局省道S211宜州德胜至高明公路项目 | 二级公路，全长27.8千米，路基红线宽10米。 | 16120 |  |  |  |  | 已完成项目建议书批复河发改审批〔2022〕127号。 | 未明确业主单位。 | 恳请自治区人民政府帮忙协调自治区交通厅尽快明确业主单位。 | 河池市宜州区交通运输局 | 区交通局
10 | 2103-450000-04-01-347626 | 产业项目-战略性新兴产业-新能源 | 晶科电力宜州区祥贝乡150兆瓦农光互补光伏发电项目 | 建设150兆瓦太阳能光伏发电项目，发电系统由高效太阳能组件、逆变器、光伏支架、变压器、电线电缆等设备组成，年均发电量约1.5亿度。 | 60000 |  |  | 5000 | 2022年8月 | 升压站：所有设备安装完成，调试完成90%，正进行升压站收尾工作；外送线路：杆塔共计89基，基础浇筑完成90%，铁塔组立完成78%；对侧站:对侧庆远站整体完成90%。 | 1.升压站10.8亩建设用地土地预审与选址意见因自然资源部门政策规划调整，按新规定无法办理；2.光伏场区用地因自然资源部门政策规划调整，部分土地由原来的非耕地调整为耕地，导致光伏区可用土地面积减少，达不到项目建设所需的成备案容量和投资额度要求；3.220kv外送线路因跨越广西古龙河—白龙洞风景名胜区，审批未通过。 | 1.升压站10.8亩建设用地土地预审与选址意见办理问题：因项目在2022年办理土地预审时采用的是二调数据，二调数据为非耕地，在办理过程中三调数据调整为了耕地，自治区自然资源厅以占用耕地为由不同意办理土地预审，恳请自治区人民政府帮忙能协调自然资源厅办理升压站建设用地预审问题；2.光伏场区用地问题：因自然资源部门政策规划调整，导致部分土地由原来的非耕地调整为耕地；另外林业局停止宜林地办理手续，导致光伏区可用土地面积大大缩水，导致不能完成备案容量及投资额。恳请自治区人民政府帮忙协调自治区自然资源厅同意使用部分耕地，协调自治区林业局同意使用宜林地：3.220kv外送线路问题：外线塔基（总占地约1公顷）正在办理林地审批手续，恳请自治区人民政府协调自治区林业局加快林地审批手续或者同意先恢复施工，补办手续；外送线路跨越广西古龙河—白龙洞风景名胜区，恳请自治区人民政府协调自治区林业局加快审批。 | 河池市晶能光伏发电有限公司 | 区发改局
11 | 2103-450000-04-01-674881 | 产业项目-战略性新兴产业-新能源 | 晶科电力宜州区安马乡100兆瓦农光互补光伏发电项目 | 建设100兆瓦太阳能光伏发电项目，发电系统由高效太阳能组件、逆变器、光伏支架、变压器、电线电缆等设备组成，年均发电量约1亿度。 | 40000 |  |  | 6000 | 2022年8月 | 完成项目电力系统接入、电能质量、环评、职评、压覆矿、社评、稳评、职业病、地灾、外送线路路径规划批复与备案。光伏厂区用地租赁完成70%，已完成租赁和青赔手续和款项支付的约1460亩。项目送出工程已完成95%，光伏发电场区组件安装铺设已完成52%。 | 15%土地存在转租纠纷。 | 恳请宜州区人民政府协调安马乡加快协调解决土地转租纠纷。 | 河池市昇能光伏发电有限公司 | 区发改局
12 | 2112-451203-04-01-432695 | 社会民生-卫生事业 | 河池市宜州区妇幼保健院城东院区医技综合楼及门诊楼配套工程 | 总建筑面积1.28万平方米，新建医技楼、连廊、门卫室等，配套建设围墙、道路、硬化、绿化景观、给排水、供配电等。 | 15562 |  |  |  |  | 已完成立项、可研批复，正在进行新增地块的用地审批、环评及初设等工作。 | 1.项目初步设计方案文本已经于3月20日完成，但方案审批需要先完成新增用地与原有建设用地的合并后才能进行。正在办理两块用地的合并工作，相关材料已于2023年3月24日报送河池市自然资源局审批窗口未获批复；2.新增（5.91亩）已获划拨决定书并完成土地款交付，但群众以征地安置工作尚未完成为由不给进场开展地勘工作。 | 1.需要河池市人民政府协调河池市自然资源局加快办理项目原有建设用地与新增建设用地合并规划条件的审批工作；2.需要宜宜州区政府帮忙协调区征地拆迁指挥部解决新增地块征地安置问题。 | 河池市宜州区妇幼保健院 | 区卫健局
13 | 2109-451203-04-01-318872 | 基础设施-市政基础设施-道路及桥梁 | 河池市宜州区住房和城乡建设局河池市宜州区江滨西路片区道路及景观建设工程 | 建设6条道路及2段排洪渠，道路总长度为3726.57米。 | 30915 |  |  |  |  | 重新编制项目规划文本。项目用地预审及选址意见书已于2023年3月23日报送至市自然资源局，待批复。 |  |  | 河池市宜州区住房和城乡建设局 | 区住建局
|  |  | 市级层面 | 19 | 760761.6 | 174760 | 137127 | 23696 | 0.1728
1 | 2206-451203-04-01-554431 | 产业项目—工业—纺织服装与皮革工业 | 广西宜州经济开发区轻纺城辅料加工区标准厂房建设项目 | 项目总建筑面积17.3万平方米。建设标准厂房4栋，总部办公楼1栋，人才公寓1栋，配套用房3栋、门卫3栋、地下停车库及设备用房1处、初期雨水池1处、垃圾房2处以及配套道路、停车位、围墙、绿化等。 | 81782.89 |  | 3000 |  |  | 已完成立项和可行性报告编制。 |  |  | 广西宜州经济开发区投资开发建设有限责任公司 | 河池·宜州工业园区管委会
2 | 2206-451203-04-01-932715 | 产业项目—工业—纺织服装与皮革工业 | 广西宜州经济开发区轻纺城服装加工区标准厂房建设项目 | 项目总建筑面积24.45万平方米。建设标准厂房3栋，仓储用房2栋，总部办公楼1栋，人才公寓1栋，配套用房5栋、门卫4栋、地下停车库及设备用房1处、初期雨水池1处、垃圾房2处以及配套道路、停车位、围墙、绿化等。 | 118171.73 |  | 3000 |  |  | 已完成立项和可行性报告编制。 |  |  | 广西宜州经济开发区投资开发建设有限责任公司 | 河池·宜州工业园区管委会
3 |  | 基础设施-水利-其他水利项目 | 宜州区2023年高标准农田建设项目 | 项目建设田间道路工程，排灌渠道工程等（水渠修建和高效节水灌溉）。 | 16750 |  | 10050 | 2500 | 3月 | 已完成项目建设总工程形象进度的15%。 |  |  | 河池市宜州区农业农村局 | 区农业农村局
4 | 2110-450000-04-01-612637 | 产业项目-战略性新兴产业-新能源 | 广西河池市宜州区祥贝乡拉才光伏项目 | 建设35兆瓦的林光互补光伏发电项目，配套建设一回35千伏输电线路，线路长度23千米。 | 18501 |  | 18501 |  |  | 2023年3月21日发布征地公告，3月23日取得总公司开工批复，正在开展开工前准备工作。 |  |  | 中国大唐集团、桂冠电力有限公司、龙滩水电开发有限公司 | 区发改局
5 | 2108-451203-04-01-636408 | 产业项目-工业-医药制造工业 | 基于桑枝原料化利用的重大原创新药智能化项目 | 新建生产车间，引进智能化生产、检测设备等。项目建成后达到日原料化利用桑枝320吨的生产能力。 | 32916.98 | 5000 | 12000 | 2378 |  | 冻库主体封顶，正在进行外墙彻筑和设备安装。 |  |  | 广西五和博澳药业有限公司 | 河池·宜州工业园区管委会
6 | 2017-451281-17-03-026455 | 产业项目-工业-纺织工业 | 桂华丝绸加工项目 | 项目年产高品位生丝500吨、高端真丝绸200万米、优质蚕丝绵（被）300吨。 | 10000 | 2050 | 4000 | 0 |  | 完成场地平整。 |  |  | 广西桂华丝绸有限公司 | 河池·宜州工业园区管委会
7 | 2103-451203-04-01-939011 | 产业项目-现代服务业-商贸流通 | 宜州万商国际商业博览城项目 | 建设一座集产品交易、国际展览、行业交流、商务办公、电子商务、金融服务、运营中心、商业休闲、仓储物流九大功能布局为一体的现代化商业博览城。 | 100000 | 46000 | 10000 | 1200 |  | 项目按规划正常实施。一期（第一批）完成主体建设1#楼至12#楼，混凝土结构全部封顶，砌筑工程已完成，屋面防水工程已完成，正在开展铺面装修、配套设施建设施工（完成总量98%）和一期第二批次汽贸城项目规划设计及项目用地报批工作。 | 1.项目周边市政道路和排污管网等城市基础设施建设进度缓慢；2.扶持资金方案未落实；3.一期第二批次汽贸城项目用地未获用地指标。 | 1.需宜州区人民政府协调宜州区住建局加快完善项目周边市政道路和排污管网等城市基础设施建设；2.需宜州区人民政府明确落实配套设施扶持方案；3.需宜州区人民政府协调宜州区自然资源局加快推进项目用地申报工作。 | 广西河池万商置业有限公司 | 区投资促进局
8 | 2112—451203—04—05—759453 | 产业项目-现代服务业-商贸流通 | 宜州区综合农贸市场项目 | 农贸市场项目总规划建设占地面积约131亩，拟分两期建设。一期项目规划建设占地面积100亩，主要建设内容包括四层砖混结构的农副产品批发中心、电商产业办公楼、检验检疫综合服务楼，停车场、绿地、配套仓储物流仓库、商铺等；二期项目根据市场规模及市场发展需求再确定是否开发建设。二期项目规划建设占地面积31亩，主要建设农贸市场、商铺和冷链仓库。 | 30000 | 7500 | 7000 | 0 |  | YC2017-5号、YC2017-6号地块已完成基础平整，完成地勘。 | 城南鹤岭路刚复工建设，项目业主的施工设备无法进场。需等待城南鹤岭路建设通路。 |  | 广西河池市宜州绿原禾农贸开发有限公司 | 区工信和商务局
9 | 2020-451203-22-03-054791 | 产业项目-工业-造纸与木材加工业 | 纸模餐具制品技改工程项目（一期） | 建设生产车间、厂房、仓库、锅炉间、燃料贮存间及其他配套建筑总建筑面积5880平方米。购置2立方米水力碎浆机、10立方米水力碎浆机、高频打浆设备、辅料加入系统、6兆瓦热油锅炉、消毒杀菌系统、包装系统等生产设备，拟建成年生产8.5亿只纸塑模塑制品项目。 | 18928 | 8523 | 700 | 275 |  | 已进入生产线设备调试试产阶段。 |  |  | 广西博冠环保制品有限公司 | 区工信和商务局
10 | 2020-451203-70-03-011511 | 产业项目-现代服务业-商贸流通 | 京华商都项目 | 项目总建筑面积126153平方米，其中包含批发市场、零售商业、旅馆、金融商务等。 | 55271 | 28000 | 3000 | 600 |  | 1.地下室面积1.24万平方米，已完成结构工程（含钢筋、混凝土及防水）；2.1#楼主体结构封顶，二次结构砌筑完成，正在开展外墙装修施工；3.25#楼附楼混凝土浇筑、线管及防雷预埋至屋面，主楼混凝土浇筑、线管及防雷预埋至六层底板（共13层）；4.26#楼地下室映射范围内混凝土浇筑至二层底板（共4层）；5.27#楼施工至正负零（共13层）；6.5#楼、7#、8#、6#、12#楼施工封顶；13#、15#、10#、11#楼基础回填完成。 | 项目周边市政道路和排污管网等城市基础设施建设未完善；扶持资金方案未落实。 | 需宜州区人民政府协调宜州区住建局完善项目周边市政道路和排污管网等城市基础设施建设；需宜州区人民政府明确落实配套设施扶持方案。 | 广西闽商置业有限公司 | 区投资促进局
11 | 2020-451203-83-01-050119 | 社会民生-教育事业-普通教育 | 河池市宜州区2021年幼儿教育建设项目 | 项目总建筑面积4.65万平方米，建设宜州区城区及安马等6个乡镇等9所幼儿园13个项目。 | 18033 | 3208 | 9000 | 1180 |  | 已经完成建议书批复、可研批复。同意幼儿园教学综合楼、三幼1#、4#教学综合楼完工；庆远镇中心幼儿园1#教学综合楼主体施工、3#教学综合楼基础施工；索敢幼儿园主体施工；区幼儿园（新园）挖运土方，场地平整。 | 1.区幼儿园（新园）项目用地1.585亩未征收、2个坟未迁移；2.征地款270万未落实；3.地方配套资金3465万元尚未落实。 | 1.需要宜州区人民政府协调宜州区征地指挥部解决区幼儿园（新园）项目用地有1.585亩、2个坟的迁移、落实农民安置地；2.需宜州区人民政府协调宜州区财政局解决征地款270万；3.宜州区财政局落实本级配套资金3465万元。 | 宜州区教育局 | 区教育局
12 | 2020-451200-84-01-052265 | 社会民生-卫生事业 | 河池市宜州区第三人民医院心理睡眠综合大楼建设项目 | 项目总建筑面积约1.43万平方米，新建心理睡眠大综合大楼一栋（11层）。 | 5816 | 805 | 2500 | 803 |  | 正在进行六层墙柱、七层底板钢筋布筋、装模等施工。 | 项目已累计完成投资1608万元，建设资金尚缺口3400万元，恳请河池市人民政府帮忙河池市财政局解决专项债券资金3400万元资金问题。 | 需河池市人民政府帮忙协调河池市财政局解决专项债券资金3400万元资金问题。 | 河池市宜州区第三人民医院 | 区卫健局
13 | 2207—451203—04—05—857286 | 基础设施-水利-其他水利项目 | 宜州区2022年高标准农田建设项目 | 项目建设田间道路工程，排灌渠道工程等（水渠修建和高效节水灌溉）。 | 18600 | 13020 | 5580 | 4650 |  | 已完成项目建设总工程形象进度的96%。 |  |  | 宜州区农业农村局 | 区农业农村局
14 | 2202—451203—04—01—548713 | 基础设施-市政基础设施-城市轨道交通 | 河池市宜州区新型城市建设配套停车位及附属工程 | 项目建设道路工程总长约17.175公里、配套道路停车位1371个、配套新能源汽车充电桩412个以及其他附属工程提升工程等。 | 24771 | 7000 | 17771 | 8500 |  | 山水一路人行道改造完成，南山路、黄莺路、龙隐路、广场路、桂茂路、龙岗路、龙降路、南山路南段、燕山路、解放路、九龙路沥青铺设完成；宜山路雨污水管网安装完成，基础沥青铺设完成；山谷路雨水管网开挖安装1500米。 |  |  | 广西河池市宜州区城乡投资建设发展有限公司 | 广西河池市宜州区城乡投资建设发展有限公司
15 | 2109-451203-04-01-587415 | 基础设施-市政基础设施-其他市政基础设施 | 河池市宜州区城南停车场及配套工程 | 项目总建筑面积74971.3平方米，一是建设商业消费综合体（汽车及零配件的销售以及售后维修、洗车，配套的餐饮等），辅助用房。立体停车库，停车位，及配套建设室外给排水、供配电、道路、绿化景观等基础设施。二个是道路维修工程对刘三姐大道（高速路口-城南转盘）、中山大道（城南转盘-迎宾大道）、迎宾大道（高家堡西路-二桥南端）3条市政道路进行路面修复。 | 48000 | 21534 | 26466 | 500 |  | 目前完成了项目的临时道路建设，完成了供水主管、电信缆线、电力杆线等迁改工程，完成场地清表、部分场地平整以及基坑支护桩施工，现正进行停车场配套建筑地下室土石方开挖、项目部、工人生活区临时设施建设、场地内排水设施建设，边坡支护施工，进行施工勘察。 | 1.项目建设资金缺口1.62亿元，目前正在申政府地方债券；2.（1）项目需要征地4块土地，拆迁2户房屋、3处钢棚，迁移3个坟墓。（2）项目内用地400平方米列入高家堡西路尚未报批。其中：47.713亩已提交材料至宜州区自然资源局办理供地手续，未划拨用地；16亩为铁路用地，无法供地；3.2022年9月1日、2022年11月22日分别两次提交材料到河池市自然资源局办理工程规划手续，目前还在部门联审阶段，未获得审批。 | 1.建议河池市政府协调自治区跟踪落实专项债券，促解决项目建设资金问题。2.请宜州区人民政府协调宜州区征地拆迁指挥部、宜州区自然资源局核实征地补差面积和征完成征地拆迁工作，落实补偿款发放及安置地问题，以便进场施工；3.宜州区人民政府协调自然资源部门完成剩余用地报批；完成供地手续审批。 | 河池市宜州区城乡建设管理所 | 区住建局
16 | 2018-451281-48-01-017015 | 基础设施-交通-其他交通设施 | 宜州区怀远至安马公路项目 | 新建16公里二级公路。 | 6379 | 4320 | 2059 | 610 |  | 已完成路基清表95%，路基完成82%，涵洞完成90%，挡墙完成90%，桥梁完成30%，完成路面工程30%。 | 项目占用基本农田10.157公顷，2022年9月已列入用地“三区三线”调整范围，目前用地尚未得正式批复。 | 请求宜州区人民政府协调区自然资源局尽快办理勘测定界。 | 河池市宜州区公路管理所 | 区交通局
17 | 2019-451281-48-01-025205 | 基础设施-市政基础设施-其他市政基础设施 | 河池市宜州城区龙江河北岸自然生态修复提升工程 | 修复提升龙江河北岸约2707米,建设内容包括园林绿化、四季花海、水上石林、生态停车场、亲水平台、景观小品、景观照明、游步道等景观园建工程，配套建设集散中心12000平方米，道路工程6794米。 | 30300 | 27800 | 2500 | 500 |  | 1.民族文化展馆：已全部完成主体结构施工，完成两个观景平台浇筑，完成屋面盖瓦，内墙体抹灰以及外墙腻子，漆面完成30% ，玻璃开始安装5%。正在进行水电安装、消防安装、门窗安装等施工，幕墙钢结构、铝合金完成90%。展馆前场地平整； 2.公园园建：已完成展馆至停车场人行道路基平整，儿童游乐广场土方堆坡、园路路基、公园广场硬化以及2个公共厕所主体建设；正在开挖排水管、电力管，树木种植完成70%，及儿童乐园周边排水管铺设；3.栈桥桩基：已完成桩基245根，挡墙砌筑1550米以及天桥主体，正在进行栈桥钢结构基础吊装，下步可进行栈桥面钢结构铺装。两个观景平台浇筑完毕。 | 1.目前项目建设资金缺口7052万元 。目前已向自治区申请专项债券2500万元，建议河池市人民政府跟踪专项债项目审批情况，争取尽快落实专项债券。资金缺口4552万元，建议河池市人民政府协调河池市发改局，争取列入相关项目库，争取落实资金解决项目建设资金困难；2.项目需要拆迁房屋15户，征地29.519亩，需要协调解决征地拆迁问题；3.项目范围内涉及高压电杆未迁移，目前我局已按要求做好电杆埋设，需要迁改费用较大，建议河池市政府协调河池市供电局供电将列入迁改计划，落实迁改计划；4.三门寺路和公园东路项目因涉及规划调整，请河池市人民政府协调河池市自然资源部门指导完成规划调整上报。 | 1.建议河池市人民政府协调河池市发改委争取列入相关项目库，落实项目建设资金；2.需宜州区人民政府协调宜州城区征地组尽快完成征地拆迁工作；3.需河池市政府协调河池市供电局供电将列入迁改计划，落实迁改计划；4.需河池市人民政府协调河池市自然资源部门指导完成规划调整上报。 | 广西河池市宜州区城乡投资建设发展有限公司 | 区住建局
18 | 2205-451203-04-05-761627 | 社会民生-体育事业 | 河池市宜州区文旅综合体项目 | 项目为原宜州体育馆的修缮、智能化系统、绿化美化的建设：（1）体育场综合体共建两层，一层为架空层，架空层高7米；二层为架空层上的体育场；（2）5人足球场、排球场、网球场、门球场、户外篮球场等，配套室外运动场地；（3）原体育馆的设备设施维护和维修；（4）配套房产开发；（5）按标准配套停车位。 | 120000 |  |  |  |  | 项目业主调整投资方向，项目暂缓实施。 |  |  | 河池市宜州奇奥体育文化有限公司 | 区文广体旅局
19 | 2017-451281-76-01-000554 | 基础设施-水利-防洪工程 | 广西主要支流龙江治理河池市宜州区河段整治工程 | 项目整治全长2.8千米，其中：龙江宜州区城区河段整治右侧河岸总长1.675千米，新建防洪闸3座，排涝泵站2座；龙头乡拉浪社区河段，整治右侧河岸总长0.5千米；怀远镇镇区河段，整治左侧河岸总长0.625千米及附属设施。 | 6541 |  |  |  |  | 完成项目可行性研究报告上报，获得用地预审与选址意见书。 | 项目可行性研究报告已于2022年5月报自治区发改委，目前可行性研究报告未获自治区发改委批复，初步设计报告无法申报，用地报批手续无法开展。 | 恳请自治区人民政府协调自治区发改委尽快审批可研报告。 | 河池市宜州区水利工程管理站 | 区水利局